## BAP
DOKUMENTASI PEKERJAAN
| √ |  | Civil | Jaringan |  | Produksi |  | Lain-lain
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini di buat pada hari |  |  |  | Selasa | Tanggal | 2025-01-07 |  | sehubungan dengan telah selesainya
pekerjaan berikut :
LOKASI |  | Rusunami Gading Icon
KONTRAKTOR / VENDOR |  | CV ASA KARYA ALAM
NO. PO |  | 145972
TANGGAL PO |  | 2025-01-03
NOMOR |  | SS -
|  | PPS - | 61530
IR -
Lain-lain -
WAKTU PELAKSANAAN |  | 4 Januari 2025
Uraian Pekerjaan | [6 empty] | Qty PO | Qty Opname | Selisih | Satuan
Perbaikan Pos | [6 empty] | 1 |  |  | unit
Lembar ini akan di isi sesuai dengan line di PO
Tujuan memudahkan receipt di logistik
KETERANGAN
FCC-202(3) | [9 empty] | 1 dari 2
(LEMBAR INI DITUJUKAN UNTUK LOGISTIK)

## Ceklist
CHECK LIST
LOKASI | Rusunami Gading Icon | [8 empty] | format "Nama Lokasi - (kode lokasi)"
NO. PO | 145972 | [8 empty] | format nomor "6digit angka"
NOMOR | SS -
| PPS - | 61530
IR -
Lain-lain -
NO | SUB | URAIAN | Vol | Qty | Total | Sat | Opname |  | KET
[7 empty] | Bayar | Tidak
| 1 | Pos keluar motor
| a | Meja Pos
|  | Pelapisan alas meja pos dengan menggunakan |  | 1 |  | set
lapis melaminto alm siku uk.80x50cm,finishing dempul cat
Material : Multiplek 9mm ftalit coklat 1kg, koas 2",
| b | Kunci
|  | Pengadaan & pemasangan kunci pintu |  | 1 |  | unit
|  | Pengadaan & pemasangan kunci jendela sliding |  | 2 |  | unit
| c | Dinding pos
Perbaikan dinding T.melamin dan plafon
|  | uk.85x130cm |  | 1 |  | unit
Material : T.melamin,list alm siku dan ripet
| e | Atap pos
|  | Pelapisan atap pos dengan Aquaproff |  | 1 |  | ls
Material : Aquaproff 1kg
| g | Pengecatan pos Single |  | 1 |  | unit
Pendempulan
Pengamplasan & perapihan
Pengecatan pos dengan cat dasar abu-abu dan cat akhir warna kuning dan putih menggunakan alat semprot cat,finishing vernis
|  | Pengecatan lantai plat bordes pos |  | 1
7/1/2025

## Foto
Foto Sebelum
Foto Sesudah
| CPM | CIVIL

## Harian
LAPORAN KERJA HARIAN
Pekerjaan |  | Perbaikan pos single
Lokasi |  | Rusunami Gading Icon | [8 empty] | Rencana Kerja
PPS NO |  | 61530 | [8 empty] | Mulai Tgl | Selesai Tgl
Proposal | [10 empty] | 2025-01-04 | 2025-01-04
REALISASI KERJA
Hr | MINGGU |  | SENIN |  | SELASA |  | RABU |  | KAMIS |  | JUM'AT | SABTU
TgL | [8 empty] | 2024-11-20 |  |  | 2025-12-04
| ITEM | VLM | ITEM | VLM | ITEM | VLM | ITEM | VLM | ITEM | VLM | ITEM | ITEM | VLM
JENIS PEKERJAAN | [11 empty] | Perbaikan Pos
Cat Pos
| TTD OPERASIONAL |  | TTD OPERASIONAL |  | TTD OPERASIONAL |  | TTD OPERASIONAL |  | TTD OPERASIONAL |  | TTD OPERASIONAL | TTD OPERASIONAL
| TTD KONTRAKTOR |  | TTD KONTRAKTOR |  | TTD KONTRAKTOR |  | TTD KONTRAKTOR |  | TTD KONTRAKTOR |  | TTD KONTRAKTOR | TTD KONTRAKTOR
Laporan Kerja Harian ini dilampirkan bersama BAP | [8 empty] | Dibuat |  | Diperiksa | Disetujui
[9 empty] | Tanggal : |  | Tanggal : | Tanggal :
[9 empty] | Kontraktor |  | Supervisor Civil | Manager Civil
FCC-209(1)

## Harian (2)
LAPORAN KERJA HARIAN
Pekerjaan |  | Perbaikan pantry dan Toilet
Lokasi |  | Rusunami Gading Icon | [8 empty] | Rencana Kerja
PPS NO |  | 61530 | [8 empty] | Mulai Tgl | Selesai Tgl
Proposal | [10 empty] | 2024-10-26 | 2024-10-12
REALISASI KERJA
Hr | MINGGU |  | SENIN |  | SELASA |  | RABU |  | KAMIS |  | JUM'AT | SABTU
TgL | [11 empty] | 2024-11-02
| ITEM | VLM | ITEM | VLM | ITEM | VLM | ITEM | VLM | ITEM | VLM | ITEM | ITEM | VLM
JENIS PEKERJAAN | [11 empty] | Cat Plafon
Pasang lampu
| TTD OPERASIONAL |  | TTD OPERASIONAL |  | TTD OPERASIONAL |  | TTD OPERASIONAL |  | TTD OPERASIONAL |  | TTD OPERASIONAL | TTD OPERASIONAL
| TTD KONTRAKTOR |  | TTD KONTRAKTOR |  | TTD KONTRAKTOR |  | TTD KONTRAKTOR |  | TTD KONTRAKTOR |  | TTD KONTRAKTOR | TTD KONTRAKTOR
Laporan Kerja Harian ini dilampirkan bersama BAP | [8 empty] | Dibuat |  | Diperiksa | Disetujui
[9 empty] | Tanggal : |  | Tanggal : | Tanggal :
[9 empty] | Kontraktor |  | Supervisor Civil | Manager Civil
FCC-209(1)